《温州大学课堂教学创新行动计划》实施方案

（2014-2015年）

温州大学

2014年9月

目  录

一、整体目标	1

二、任务举措	1

（一）强化课程建设质量	1

1. 制定专业标准，优化课程体系	1

2. 制定课程教学标准，完善课程大纲	2

3.全面修订人才培养方案，减少必修课，增加选修课	2

4.加强通识教育与专业教育融合，提高公共课教学效果	2

（二）创新课堂教学模式	2

1.积极推动分层分类的课堂教学创新	2

2.以学生受惠为导向，创新课程教学模式	3

3.改进实践教学模式，强化实践教学体系	3

4.开展“大班授课与小班研讨结合、线上与线下混合”的课堂教学试点	4

（三）完善课堂教学制度	4

1.严把新教师开课关	4

2.建立开课准入制度	4

3.建立课程退出机制	5

4.实行学生自主选课程、选教师	5

5.推行课堂教学公开，多渠道完善听课制度	5

6.强化基层教学组织和教研活动	6

（四）严格课堂教学管理	6

1.进一步完善学分认定制度，逐步打通专业壁垒	6

2.积极运用网络等多媒体手段，有效拓宽第二课堂	6

（五）完善教学评价体系	7

1.完善学业考核评价体系	7

2.改革教师教学效果评价	7

三、保障措施	7

（一）继续开展“教改示范课观摩与研讨”系列活动，搭建学习与交流的平台	7

（二）设立课堂教学创新行动计划试点项目，助推教学方法和课堂模式改革	7

（三）建立课堂教学创新激励机制，优化课时酬金分配制度	8

（四）改造教学环境与平台，支撑课堂教学模式改革	8

四、工作要求	8

（一）强化领导、落实责任	8

（二）加强宣传、形成氛围	8

（三）突出主体、注重实效	9

（四）齐抓共管、真抓实干	9

附：温州大学“课堂教学创新计划（2014年-2015年）”时间安排	9

《温州大学课堂教学创新行动计划》实施方案

（2014-2015年）

作为一所地方综合性大学，学校紧紧依托区域经济社会转型带来的发展机遇，以多项举措强力推进课堂教学创新，推动本科教学质量的提高，相关教学改革成果获得浙江省第七届高等教育教学成果奖获奖一等奖三项、二等奖四项，并有三项推荐参加国家级教学成果奖评审，最终获得2014年国家级教学成果奖一等奖一项，取得了较好的社会反响。为了进一步深化教育教学改革，推进课堂教学创新，全面提高人才培养质量，根据《温州大学高校课堂教学创新行动计划（2014—2016年）》的文件精神，特制定本实施方案。

一、整体目标

以人才培养为中心，以提高教学质量为主线，以课堂教学改革和人才培养模式创新为重点，以教学制度建设和学习环境建设为保障，进一步加大教学投入,更新课堂教学理念，创新课堂教学方法，改革课堂教学模式，提升教师课堂教学能力，提高学生自主学习、实践能力和创新能力，整体提升我校的人才培养质量与水平。

到2015年7月，所有学院建立完善的基层教学组织，并组织开展经常性的有效教研活动；各专业学生选择性课程学分占总学分比例不低于40%；各专业学年小班化教学学时占当期总学时的20%以上；各专业实施分层分类教学的课程占当期课程总数的20%以上。

二、任务举措

（一）强化课程建设质量

1. 制定专业标准，优化课程体系

围绕人才培养质量的提升，从专业人才培养目标定位出发，联合行业、企业专家协同制定各专业培养标准，细化专业培养目标与人才培养规格，优化课程体系，实现培养方案中的各门课程和具体的教育教学环节都能支撑专业培养标准。专业培养标准须符合国家要求、社会需要和学校特色，应与学校的招生宣传相一致，做到具体明确，并向社会公布。到2015年底，完成所有招生专业学校标准的制定工作。

2. 制定课程教学标准，完善课程大纲

进一步细化专业培养目标与人才培养规格，制定课程教学标准，设计课程教学大纲，完善教学环节，实现培养方案中的各门课程和具体的教育教学环节都能支撑专业培养标准。制定新版教学大纲,教学大纲要对课程教学标准做明确规定，特别要求课程实施强化能力、方法导向，加强研讨式教学，利用现代教育技术手段改进教学方法与教学手段，着力培养学生的学习能力、实践能力和创新能力。到2015年底，各专业须完成所有课程的新大纲制定。

完善实践教学标准，增加实践教学比重。实验实践教学环节在人文社会科学类专业累计学分不少于总分的20%，理科类专业不少于总学分的30%，工科类专业原则上不少于一年的校外实践时间。

3.全面修订人才培养方案，减少必修课，增加选修课

以全面选课制为核心全面修订人才培养方案。加大学生在校期间的修读学分中选择性课程学分比例，到2015年7月各专业选择性课程学分比例不低于40%。给学生提供更多的选课权和选择学习机会，探索建立跨专业选课制度，鼓励学生根据自身需要，合理选择其他专业的课程作为本专业选修课进行修读；尝试由学区自主开设一些以学区生活、学习为主题的通识选修课，在扩大学生课程修读选择权的同时，方便学生学习。

4.加强通识教育与专业教育融合，提高公共课教学效果

进一步推进对思政、高数和外语等公共课程的改革。强化通识教育与专业教育融合。各个公共课基础课开设学院积极与各专业沟通，协商通识课程的内容及教学，并积极推进课程本身的内涵建设，提高公共课的针对性和有效性。到2015年底，试点通识教育与专业教育融合的比例到达50%。

（二）创新课堂教学模式

1.积极推动分层分类的课堂教学创新

专业课程积极分析人才培养的类型与方向，实施分层分类课程教学；通识课程全部采用分层教学，其中大学英语课程，一年级开始就打破行政班界限，第1、2学期按英语基础能力分班教学，第3、4学期学生可以按兴趣与专业学习需求自由选择拓展班学习；公共体育课程实行全程自由选课制度，学生从第一学期开始就可以根据兴趣自由选择各个模块班进行学习；大学计算机、高等数学以及思政课程继续完善分层分类教学。到2015年7月，各专业开展分层分类教学学时占当期总学时的20%。

2.以学生受惠为导向，创新课程教学模式

学校将通过转型升级推动新一轮精品课程建设，以学生受惠为导向提升课程建设整体水平和质量，要求课程建设必须具备先进的教学理念、独特的教学方法、丰硕的教学成果，以此推动学校教学方式方法的创新，为学生自主学习提供优质课程资源。根据课程建设实际与学生的不同需求，学校课程建设工作进一步细化为精品资源共享课、精品视频公开课、精品课程群、国际化课程以及品牌通识课，强化课程建设的实效性、共享性和普惠性，促进人才培养质量提升。另外，积极开放教育资源平台，推进校内外优秀网络教学资源的共享利用。遴选校内外优质数字资源，建立温州大学精品开放课程平台，建设网络视频公选课，同时配以校内教师对课程进行管理并组织课内研讨，以便让学生更深入地学习课程内容。

3.改进实践教学模式，强化实践教学体系

结合学科竞赛、大学生创新创业训练计划项目，把实践教学内容融进课堂，实施课内课外相结合，创新实践教学模式。①公共课。思想政治、计算机基础、大学英语、高等数学、大学物理、体育等公共基础课程，结合课程内容开展以班里小组为单位的知识或技能竞赛，采取专题研究、课堂讨论、作业或课外实践等多种形式开展课外拓展活动，丰富课堂内容，活跃课堂教学，拓展课外教学。班级竞赛的成绩作为课堂学习成绩的一部分，同时推荐优胜者参加以班级为单位的学院竞赛，学校层面组织公共课内容的校级竞赛。参与学院、学校竞赛的学生经过考核认定，获取课外学分。②专业课。针对各年级的知识和能力，学院组织各种专业性较强的学科竞赛培训或将学科竞赛的内容融入课程中，遴选学习优秀的学生参加院级竞赛或校级竞赛等，把学科竞赛和课堂教学相结合，改革学习评价，鼓励学生积极参与竞赛。③实验课。实验教学减少验证性实验的比例，增加三性实验的比例，增加学生结合自己兴趣的自选实验项目。改革实验教学的组织和管理形式，增加开放实验项目内容，让更多学生参与开放实验项目。改革实验学习和教学的评价方式，鼓励教师积极承担开放实验的指导，积极拓展学生的思维。鼓励创新，通过遴选高质量的开放实验、自主实验和推荐创新创业项目等方式，不断拓展课外活动的形式和内容。

4.开展“大班授课与小班研讨结合、线上与线下混合”的课堂教学试点

学校将在新一轮精品资源共享课程中将遴选部分课程试点实施以“大班授课与小班研讨结合、线上和线下混合学习”为特点的课程教学模式，计划每个专业至少1门课程进行试点。课程教学中引入研讨式教学、翻转课堂和混合学习等先进教学理念，课堂以研讨式教学为主，课外利用丰富课程资源，加强学生的课外自主学习，改革满堂灌的传统课堂教学模式。教学实施中原则上要求课堂理论教学总学时的20%-50%为研讨课或其他活动课。到2015年7月，各专业开展小班化教学试点的课程比例达到20%。

（三）完善课堂教学制度

1.严把新教师开课关

严格执行《温州大学青年教师助讲培养实施办法（试行）》，规定新聘用的教师原则上不独立承担教学任务，参加为期一年的助讲培养。其中包含入职导引教育、教育理论培训、教育教学能力培训和专业实践能力锻炼。具体形式包括理论培训、听课观摩、试讲研讨、导师助讲、网络研修、教学沙龙、挂职锻炼等。在此期间新教师需按助讲培养制度要求，完成相关培养任务。包括：听课32节以上、撰写教案和课件2节课以上，并经过导师修改、试讲6节课以上、试讲公开课1节，由导师、同行专家和督导专家进行现场评分，平均分超过85分以上。满足以上要求的新教师，方可担任主讲教师，开设课程。

2.建立开课准入制度

2014年第二学期开始，学校安排督导与专家对各学院新开课程情况进行检查，包括新开课教师资质，新开课程所有教学文档，新开课程集体研讨情况，新开课程的试讲情况，对新开课程的评价结果等进行检查，确保新开课程质量。对于平行开设的课程由教师申报试讲，学院根据评价情况确定任课教师。允许学生先试听课程，再进行选课学习。

3.建立课程退出机制

自2014年第二学期起，实施课程退出机制。对于学评教成绩低于75分的教师与课程，采取预警机制，如果学评教成绩仍然低于75分的，实施课程退出机制，更换该门课程的教师或取消该门课程的开设。此类教师，必须接受为期一年的教学培训与咨询。

4.实行学生自主选课程、选教师

为了便于学生更有效地选择修读课程，学校要求公选课申请教师在课程开选之前准备课程简介相关视频或其他课程教学资料供学生了解参考，允许学生先试听再选课。在专业课层面，学校将试点学生选教师制度，每个学院推出部分平行课程进行实施，每门课程必须由2个以上任课教师供学生选择。学生通过一周的试听，选择教师。落选的教师则取消开设该门课程。

5.推行课堂教学公开，多渠道完善听课制度

2014年底前修订完成温州大学听课制度规定，明确推门听课制度及听课的要求，欢迎校内外师生推门听课。学校各级领导、党政部门负责人都要不定期进课堂听课，直接观察教学和学习过程。校领导每学期听课不少于3次；学校党政主要领导和分管教学、学生工作的校领导，以及教学管理职能部门负责人、学院院长每学期听课不少于5次；各学院分管教学副院长每学期听课不少于10次；其它党政部门负责人根据工作性质自行确定进课堂次数，但每学期听课不少于1次。领导干部听课由本人视工作情况自行安排听课时间，自主选择课堂推门听课。

各学院建立教师互助听课机制，组织同专业、相近课程教师互相听课，组织各级名师、优秀教师重点听取45岁以下青年教师和教学薄弱教师的授课情况，并进行实时评课，帮助指导青年教师提高教学水平。学院对教师听课要有具体的激励措施并制定相关规定，上报学校教师教学发展中心备案。

各学院每学年末要将本学年听课情况进行统计、分析、总结，并写出书面材料。学校将每学期对各类人员的听课情况进行检查和情况汇总。

6.强化基层教学组织和教研活动

根据学校院系设置的特点，完善教学基层组织。要求每位教师人人进教研室，每一门课程都能有基层教学组织的归属，每一个专业都有专业负责人。学校要对教学基层组织的建设提出要求并投入资金。学校建立对各类基层教学组织的考核制度，按照基层教学组织教研活动的开展能力和效果、基层教学组织从事教学研究活动的能力等方面进行有效评价，并与院系的绩效工资挂钩。

（四）严格课堂教学管理

1.进一步完善学分认定制度，逐步打通专业壁垒

全面推行弹性学分制。根据2015级专业人才培养方案的体系与内容，制订《温州大学学生选课手册》，完成选课流程及设置，完成正方教务管理系统选课功能的修改及调试，为2015年推行全面选课制做好制度与技术准备。根据专业毕业标准（学生取得的必修学分和选修学分等）修订、完善《温州大学本科生课程认定与学分冲抵管理办法》，明确学生跨学院、跨专业选课后课程的认定与学分冲抵相关规定。配合学校管理机构改革，调整教务处内设科室结构，拟设置学生选课与学业指导中心，以加强对学生学业修读的指导，帮助学生合理安排学业修读，顺利完成学业。

学校逐步实施无门槛自主转专业政策，以学生取得的必修学分和选修学分作为衡量毕业的主要标准，让有转专业意愿的学生都有机会转到自己喜欢的专业就读。为了让学生更好地了解各个专业的内涵，避免盲目选择专业，学校每年举办名为 “我的大学，我的专业”的专业宣讲活动，全校所有专业以各种形式将本专业的特色和内涵展现给学生，让学生对各专业都有较深入的了解。

2.积极运用网络等多媒体手段，有效拓宽第二课堂

按照先学后教的思想，合理确定课堂学习和课外学习的比重，有计划地增加课外学习的分量。精心设计作业，并把课外阅读、课外讨论纳入作业范畴。教师可借助各种网络平台，及时批改作业，诊断学生学习问题，及时向学生反馈作业情况，并开展相应辅导释疑等。鼓励学生在第二课堂成立学习兴趣小组，利用计算机、教学软件和可利用的网络资源开展符合他们自己兴趣的课外活动。

（五）完善教学评价体系

1.完善学业考核评价体系

注重过程评价与终结性评价相结合的课程考核评价模式，制订出台《温州大学本科生课程平时成绩评定与管理办法》，规范平时成绩的评定与管理，合理确定平时成绩在总成绩中的比重。鼓励多种形式的考核方式。鼓励增加日常章节测试，从专业主干课程试行，并逐步推广至其他课程，引导学生注意平时学习时间的合理投入，改变学生学习先松后紧，期末考试一考定命运的现象。逐步完善思政课、计算机、现代教育技术等课程机考的组织形式，加强试题库建设与管理。

2.改革教师教学效果评价

2014年底启动基于专业标准的课程教学质量评估试点，改变以往各科通用的课堂教学评价标准，引入各专业的专业标准并制定相应的课程标准，以此作为该门课的质量评估标准进行评价。具体评价中采用基于能力导向和目标导向的教学评价方法，以学生最终获得的能力产出为评价点，改革现有学评教体系和指标。

三、保障措施

（一）继续开展“教改示范课观摩与研讨”系列活动，搭建学习与交流的平台

继续开展“教改示范课观摩与研讨”系列活动。活动以学校现有的课堂教改项目为依托，遴选教改示范课向全校教师开放，并在课后组织教师、专家和相关学院领导进行评课和研讨，为全校教师尤其是中青年教师搭建展示、交流的平台，营造全校良好的教学、教研及教改氛围，增进各专业内部以及跨学院跨学科教师之间的交流与学习，更好地推进我校课程教学改革向纵深发展。作为一项常规活动，每学期开设校级教改示范课30门，院级教改示范课60门。

（二）设立课堂教学创新行动计划试点项目，助推教学方法和课堂模式改革

投入专项经费，实施“课堂教学创新行动计划试点项目”，围绕课堂教学创新，集成精品资源共享课、重点教材、学生创新项目等要素，集成推进课堂教学创新，争取在课程教学的关键环节有创新、有突破，分两批立项15-20项，本年度启动第一批项目申报与实施；常规教改项目以专项教改的形式，继续开展课堂教学改革项目的立项建设工作，立项项目以本校具体课程为例，围绕如何切实改进课堂教学，改进现有的教学方法、手段和考核评价等进行深入探讨和研究，有效推动了各专业教师对教学方法和教学模式的改革与反思。

（三）建立课堂教学创新激励机制，优化课时酬金分配制度

加大教学名师、教坛新秀、优秀教学团队、优秀教学基层组织等培育力度，通过建立团队合作的机制强化教学基层组织建设，鼓励教师潜心教学、教书育人。建立健全奖励激励制度，实行“优课优酬”、“优课优聘”，职称评聘向教学工作优秀的教师倾斜。

（四）改造教学环境与平台，支撑课堂教学模式改革

针对课堂教学模式改革对排课、学生选课、教室等教学组织形式和教学场地提出的新要求，根据各学院的需求学校将开展对现有教室的改造工作，改造后全校教室90%以上为60座左右的小班教室，教室桌椅也改造成便于开展讨论课的活动桌椅。不仅如此，学校还创建了多渠道、多样化的数字化教学平台与环境，深度挖掘网络教学综合平台功能，促进教学模式改革。并开展了基于无线网络的移动学习试点，丰富优质教学资源，培养学生自主学习与泛在学习的意识与习惯。深化校园数字化环境建设，建立了多种形式的信息展示平台与信息搜索终端，构建浓郁的大学文化氛围和学习环境。

四、工作要求

（一）强化领导、落实责任

课堂教学创新开展的成效如何，首先取决于领导的重视程度。各教学单位院长、书记是第一责任人。各单位要把贯彻落实“课堂教学创新计划”作为重点工作予以高度重视，努力营造人人关心课堂教学、人人服务课堂教学、人人研究课堂教学的浓厚氛围。

（二）加强宣传、形成氛围

各级网站和各单位网站、校报等校园宣传阵地要开辟专栏，宣传“课堂教学创新计划”，宣传各单位在课堂教学活动中总结的经验及涌现出的先进人物和先进事迹。牢固树立课堂教学是整个教学过程的主渠道意识，全面促进课堂教学工作水平的提高，让“课堂教学创新活动”深入到教职员工和学生心中。

（三）突出主体、注重实效

充分发挥教师和学生的主体作用，教师要把主要精力投入到教学活动中，不断提升自己的专业知识水平，提高对自己的教学要求；学生要把主要精力投入到学习中，不断提高学习成效。要建立健全教学单位的机构和功能，应以研教、研学为主要内容开展经常性活动，切实做到研究内容专题化，研究形式多样化，研究结果实效化，活动要做到“三定四有”即：定时间、定内容、定主题；有活动计划、有活动记录、有原始资料积累、有教研活动小结。

（四）齐抓共管、真抓实干

学校各个职能部门在政策制定、资源保障上要实行教学优先，切实落实、强化教学工作的中心地位。教务处要把教学工作各个环节及需要采取的具体措施研究透、抓到位，与宣传部、学工部、团委、人事处、计财处、设备处、现代教育技术中心、工会等部门形成齐抓共管、多方着力的局面。

附：温州大学“课堂教学创新计划（2014年-2015年）”时间安排

| 阶段 | 工作项目 | 工作内容 | 时间 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 启动阶段 | 学习与动员 | 《浙江省高校课堂教学创新行动计划（2014-2016）》学习 | 2014年9月 | 教务处、各学院 |
|  |  | 《温州大学课堂教学创新行动计划实施方案》制定研讨 | 2014年9月 | 教务处等 |
|  | 工作方案制订 | 各学院、各部门“课堂教学创新行动计划”方案制订 | 2014年9月 | 各学院 |
|  |  | 制订学校“课堂教学创新行动计划”方案 | 2014年9月-2014年10月 | 教务处等 |
| 实施阶段 | 人才培养方案修订 | 2015年专业人才培养方案修订 | 2014年9月-2015年1月 | 各学院、教务处 |
|  | 课程建设质量 | 制订专业标准和课程标准 | 2014年9月-2015年7月 | 各学院、教务处 |
|  |  | 举办“我的大学，我的专业”专业宣讲活动 | 2014年10月-2014年11月 | 各学院、教务处 |
|  |  | 公共课系列、专业课系列学科竞赛 | 2014年10月-2015年6月 | 各学院、教务处 |
|  |  | 大学生创新创业计划项目 | 2015年3月-2015年6月 | 教务处、各学院 |
|  |  | 实践教学基地建设 | 2014年10月-2015年7月 | 教务处等 |
|  |  | 通识课/公共基础课改革方案 | 2014年9月-11月 | 各学院、教务处 |
|  | 课堂教学模式改革 | 校级精品资源共享课、品牌通识课立项建设 | 2014年10月-12月 | 教务处、相关学院 |
|  |  | 温州大学精品开放课程平台建设 | 2014年11月-2015年3月 | 教务处、各学院 |
|  |  | 课堂教学创新展示活动 | 2014年11月 | 教务处、各学院 |
|  |  | 优秀教学团队建设 | 2014年12月 | 教务处、各学院 |
|  |  | 网络视频公选课立项建设 | 2015年5月-2015年6月 | 教务处、相关学院 |
|  | 教学制度完善 | 组织青年教师助讲培养 | 2014年9月-2015年6月 | 教发中心、各学院 |
|  |  | 教改示范课观摩与研讨系列活动 | 2014年11月 | 教务处、各学院 |
|  |  | 课堂教学创新系列活动 | 2015年5月 | 教务处、各学院 |
|  | 课堂教学管理 | 制订《温州大学学生选课手册》 | 2014年10月 | 教务处、各学院 |
|  |  | 修订、完善《温州大学本科生课程认定与学分冲抵管理办法》 | 2014年10月 | 教务处 |
|  | 教学评价改革 | 制订《温州大学本科生课程平时成绩评定与管理办法》 | 2014年11月 | 教务处、各学院 |
|  |  | 启动基于标准的课程教学质量评估试点工作 | 2014年12月 | 教发中心、各学院 |
|  | 教学环境建设 | 小班化教室改造 | 2014年11月-2015年6月 | 教务处、校产处、现教中心 |
|  |  | 校园数字化环境建设 | 2014年11月-2015年5月 | 现教中心、教务处 |
|  |  | 学校网络教学综合平台建设 | 2014年11月-2015年6月 | 现教中心、教务处 |
| 总结阶段 | 总结交流 | 总结交流汇报会 | 2015年7月 | 党校办、教务处 |